{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[14,0,14,7],[15,3,15,9],[16,0,16,7],[16,8,16,9],[17,0,21,9]]}
["          日照市职业技术学院换热机组维修保养项目技术参数及实施方案"]
[" 一、项目技术参数"]
["序号","名称","规格型号","维修保养项目","技术参数要求","材料费（元）","数量","材料费小计（元）","人工费（元)","合计（元）"]
[1,"水泵电机","22KW（3台）","换轴承","GB312Z2",null,6]
[{"$nulls":3},"换机封","55*25*18",null,3]
[2,"软连接","DN300","更换",null,null,4]
[3,"碟阀","DN150","更换",null,null,2]
[4,"过滤网",null,"更换网","不锈钢材质；",null,9]
[5,"远传压力表","Y100","更换","公称直径、接头螺纹、连接方式符合机组连接要求，精度等级1.6；测量范围：0-2.4 Mpa; 使用温度：-40-60摄氏度；相对湿度：不大于85%",null,2]
[6,"张夏换热板","BR1.2-200","清洗、换胶垫（346条）",null,null,"2台"]
[7,"胶垫专用、密封胶",null,null,"材料种类EPDM三元乙丙橡胶ES8019，硬度80+-3；使用温度-50-150摄氏度；GB4806.1"]
[8,"调试机组"]
[9,"管道保温"]
[10,"螺丝、螺栓、黄油等辅料"]
["合计"]
[11,"税"]
["总计"]
["二、项目实施方案：\n（一）主要维修保养内容：\n1、电机维修保养；\n2、软连接、碟阀、压力表更换；\n3、过滤网、换热板清洗保养；\n4、换热板脚垫更换；\n5、管道保温、零星部件保养维护等；\n6、根据具体情况应该维修保养的其它零星项目（具体内容参考清单）。\n（二）、注意事项\n1、维修保养严格按照相关规范操作，严禁违规操作，确保操作安全、使用安全；\n2、操作过程注意环保，严禁污染物随意排放，严格按照环保要求进行污染物排放、归集、处理；\n3、维修保养后确保机组正常运转使用；\n4、维保单位必须派专业技术人员进行管理、操作，不得无证上岗；\n5、供应商投标前自行勘察现场，可通过勘察、咨询了解机组状况，制定具体、可行的维保方案，确保维保质量。\n6、投标前，供应商应该根据勘察、咨询情况充分考虑不可预见因素、材料价格、零星漏项维保及材料等因素的报价风险，合理报价；\n7、本项目采用固定总价方式报价，总价不可调；\n（三）、质保期2年，验收合格付款至合同价格的97%,质保期满，无质量问题，无息付清余款。\n（四）、工期15天。\n"]